## Приложение № 1
Приложение
к постановлению администрации МО Красносельское
от 11.10.2017 № 189
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 -2019 годы
№ п/п | Адрес МКД |  | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Красносельское на 2017 год |  | Итого по Красносельское | 3959696.28 | 150000 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 727.2 | 644177.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000
1 | с Косинское ул Школьная д. 1 | Итого по Красносельское | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | с Пригородный д.10 | Итого по Красносельское | 368307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 321886.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46421.11
3 | с Пригородный д.12 | Итого по Красносельское | 368718.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 322291.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46427.18
4 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | Итого по Красносельское | 3022670.27 | 0 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186151.71
Итого по Красносельское на 2018 год |  | Итого по Красносельское | 6441035.09 | 0 | 0 | 0 | 1687.2 | 6021035.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000
1 | с Ополье д.8 | Итого по Красносельское | 2429895 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 2309895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | Итого по Красносельское | 1377004.12 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1277004.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | Итого по Красносельское | 1309432.81 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1209432.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | Итого по Красносельское | 1324703.16 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1224703.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Итого по Красносельское на 2019 год |  | Итого по Красносельское | 8845050.94 | 2413418.86 | 0 | 0 | 640 | 2457600 | 0 | 0 | 993.3 | 3494032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000
1 | с Горки ул Механическая д.5 | Итого по Красносельское | 1559439.92 | 1439439.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
2 | с Кирпичный завод д.1 | Итого по Красносельское | 3614032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.3 | 3494032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
3 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | Итого по Красносельское | 2577600 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2457600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
4 | с Кирпичный завод д.2 | Итого по Красносельское | 1093978.94 | 973978.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000

## Табл. 1
Таблица №1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД |  | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  |  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[8 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Красносельское на 2017 год |  | Итого по Красносельское | X | X | X | X | X | 3303.8 | 2976.6 | 2618.9 | 130 | X | 3959696.28 | 171743.81 | 171743.81 | 3616208.66 | 1330.2749 | 2575.5442 | X
1 | с Косинское ул Школьная д. 1 | Итого по Красносельское | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | 200000 | 8674.6 | 8674.6 | 182650.8 | 500.6258 | 2474.54 | 11.2017
2 | с Пригородный д.10 | Итого по Красносельское | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 627.9 | 570.6 | 570.6 | 28 | РО | 368307.57 | 15974.59 | 15974.59 | 336358.39 | 645.4742 | 1925.0536 | 08.2017
3 | с Пригородный д.12 | Итого по Красносельское | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 631.1 | 573.8 | 514.7 | 31 | РО | 368718.44 | 15992.42 | 15992.42 | 336733.6 | 642.5905 | 1914.3179 | 08.2017
4 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | Итого по Красносельское | 1990 |  | Панельные | 3 | 3 | 1593.7 | 1432.7 | 1288.4 | 52 | РО | 3022670.27 | 131102.2 | 131102.2 | 2760465.87 | 2109.7719 | 2575.5442 | 12.2017
Итого по Красносельское на 2018 год |  | Итого по Красносельское | X | X | X | X | X | 2068.3 | 1858 | 1747.2 | 120 | X | 6441035.09 | 173805.61 | 173805.61 | 6093423.87 | 3466.6497 | 4610.051 | X
1 | с Ополье д.8 | Итого по Красносельское | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772.6 | 712.7 | 712.7 | 39 | РО | 2429895 | 65568.56 | 65568.56 | 2298757.88 | 3409.4219 | 4354.4566 | 09.2018
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | Итого по Красносельское | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 439.2 | 399.5 | 288.7 | 26 | РО | 1377004.12 | 37157.23 | 37157.23 | 1302689.66 | 3446.8188 | 4402.2194 | 11.2018
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | Итого по Красносельское | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 425.9 | 378.8 | 378.8 | 32 | РО | 1309432.81 | 35333.88 | 35333.88 | 1238765.05 | 3456.792 | 4414.9569 | 02.2018
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | Итого по Красносельское | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 430.6 | 367 | 367 | 23 | РО | 1324703.16 | 35745.94 | 35745.94 | 1253211.28 | 3609.5454 | 4610.051 | 10.2018
Итого по Красносельское на 2019 год |  | Итого по Красносельское | X | X | X | X | X | 2797.9 | 2544.9 | 2544.9 | 143 | X | 8845050.94 | 307925.19 | 307925.19 | 8229200.56 | 3475.5986 | 5069.0162 | X
1 | с Горки ул Механическая д.5 | Итого по Красносельское | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.7 | 581.7 | 581.7 | 37 | РО | 1559439.92 | 54289.21 | 54289.21 | 1450861.5 | 2680.8319 | 2680.8319 | 11.2019
2 | с Кирпичный завод д.1 | Итого по Красносельское | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1129 | 979 | 979 | 55 | РО | 3614032.08 | 125816.29 | 125816.29 | 3362399.5 | 3691.5547 | 3691.5547 | 11.2019
3 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | Итого по Красносельское | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.6 | 615.6 | 615.6 | 35 | РО | 2577600 | 89734.7 | 89734.7 | 2398130.6 | 4187.1345 | 5069.0162 | 11.2019
4 | с Кирпичный завод д.2 | Итого по Красносельское | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 393.6 | 368.6 | 368.6 | 16 | РО | 1093978.94 | 38084.99 | 38084.99 | 1017808.96 | 2967.9298 | 2967.9299 | 11.2019

## Табл. 2
Таблица №2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в мноргоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | [6 empty] | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по Красносельское на 2017 год |  | 3959696.28 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 727.2 | 644177.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000
1 | с Косинское ул Школьная д. 1 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | с Пригородный д.10 | 368307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 321886.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46421.11
3 | с Пригородный д.12 | 368718.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 322291.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46427.18
4 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 3022670.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186151.71
Итого по Красносельское на 2018 год |  | 6441035.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.2 | 6021035.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 420000
1 | с Ополье д.8 | 2429895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 2309895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1377004.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1277004.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1309432.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1209432.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1324703.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1224703.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100000
Итого по Красносельское на 2019 год |  | 8845050.94 | 2413418.86 | 0 | 0 | 1439439.92 | 0 | 973978.94 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2457600 | 0 | 0 | 993.3 | 3494032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 480000
1 | с Горки ул Механическая д.5 | 1559439.92 | 1439439.92 | 0 | 0 | 1439439.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
2 | с Кирпичный завод д.1 | 3614032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.3 | 3494032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
3 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | 2577600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2457600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000
4 | с Кирпичный завод д.2 | 1093978.94 | 973978.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973978.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120000