## Приложение 1
Приложение № 1
к постановлению администрации МО Красносельское
от 19.11.2018 № 165
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 -2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Красносельское по 2017 году |  | 850402.31 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 621534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116601.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116601.31 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 145682.69 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33415.69 | 0 | 2017 | 2017 | -
2 | с Пригородный д.10 | 352351.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
3 | с Пригородный д.12 | 352367.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
Итого по Красносельское по краткосрочному плану 2017 года |  | 3635262.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202015.43 | 3433246.73 | 0 | 0 | 53182.71 | 148832.72 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1684.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.01 | 0 | 0 | 0 | 1684.01 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 3633578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200331.42 | 3433246.73 | 0 | 0 | 51498.7 | 148832.72 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по Красносельское по 2018 году |  | 5775627.99 | 0 | 0 | 0 | 1369.09 | 5523818.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251809 | 0 | 0 | 0 | 82857.28 | 168951.72 | 0 | X | X | X
1 | с Ополье д.8 | 2797839.69 | 0 | 0 | 0 | 635.45 | 2704350.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93488.95 | 0 | 0 | 0 | 40565.26 | 52923.69 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | 43421.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43421.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43421.44 | 0 | 2018 | - | -
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1401455.24 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1345338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56116.44 | 0 | 0 | 0 | 20180.08 | 35936.36 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1532911.62 | 0 | 0 | 0 | 367.64 | 1474129.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58782.17 | 0 | 0 | 0 | 22111.94 | 36670.23 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по Красносельское по 2019 году |  | 1591877.04 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1568351.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.28 | 0 | 0 | 0 | 23525.28 | 0 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1591877.04 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1568351.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.28 | 0 | 0 | 0 | 23525.28 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019

## Таблица 1
Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирногго дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей обслуживание МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 17 | 18
Итого по Красносельское по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 1710.1 | 1543.9 | 1330.5 | 78 | X | X | X | 850402.31 | 497.28 | 4477.32
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания № 3" | 145682.69 | 322.95 | 673.78
2 | с Пригородный д.10 | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 627.9 | 570.6 | 570.6 | 28 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 352351.81 | 561.16 | 4477.32
3 | с Пригородный д.12 | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 631.1 | 573.8 | 514.7 | 31 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 352367.81 | 558.34 | 4454.62
Итого по Красносельское по краткосрочному плану 2017 года |  | X | X | X | X | X | 2044.8 | 1832.2 | 1533.6 | 71 | X | X | X | 3635262.16 | 1777.81 | 2412.19
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания № 3" | 1684.01 | 3.73 | 3.73
2 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 1990 |  | Панельные | 3 | 3 | 1593.7 | 1432.7 | 1288.4 | 52 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 3633578.15 | 2279.96 | 2412.19
Итого по Красносельское по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 2080.2 | 1858 | 1703.7 | 113 | X | X | X | 5775627.99 | 2776.48 | 4487.39
1 | с Ополье д.8 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772.6 | 712.7 | 712.7 | 39 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 2797839.69 | 3621.33 | 4294.84
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания № 3" | 43421.44 | 96.26 | 96.26
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 425.9 | 378.8 | 378.8 | 32 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 1401455.24 | 3290.57 | 4487.39
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 430.6 | 367 | 367 | 23 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 1532911.62 | 3559.94 | 4458.3
Итого по Красносельское по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | X | X | X | 1591877.04 | 3528.88 | 4175.36
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №3" | 1591877.04 | 3528.88 | 4175.36

## Таблица 2
Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по Красносельское по 2017 году |  | 850402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 621534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116601.31 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 145682.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33415.69 | 0 | 2017 | 2017 | -
2 | с Пригородный д.10 | 352351.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
3 | с Пригородный д.12 | 352367.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
Итого по Красносельское по краткосрочному плану 2017 года |  | 3635262.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433246.73 | 0 | 0 | 53182.71 | 148832.72 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1684.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.01 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 3633578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433246.73 | 0 | 0 | 51498.7 | 148832.72 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по Красносельское по 2018 году |  | 5775627.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1369.09 | 5523818.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82857.28 | 168951.72 | 0 | X | X | X
1 | с Ополье д.8 | 2797839.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 635.45 | 2704350.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40565.26 | 52923.69 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | 43421.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43421.44 | 0 | 2018 |  | -
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1401455.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 366 | 1345338.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20180.08 | 35936.36 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1532911.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367.64 | 1474129.45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22111.94 | 36670.23 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по Красносельское по 2019 году |  | 1591877.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1568351.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.28 | 0 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1591877.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1568351.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23525.28 | 0 | 0 | - | 2019 | 2019

## Таблица 3
Таблица № 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Красносельское на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 4485664.47
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 171004.39
Местные бюджеты | 171004.39
Средства собственников | 4143655.69
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 5775627.99
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 5775627.99
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 1591877.04
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 1591877.04