## Прил.1
Приложение № 1
к постановлению администрации МО Красносельское
от 25.05.2016 № 108
Краткосрочный план
реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества
в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 -2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18
Итого по Красносельское на 2017 год |  | 3959696.28 | 150000 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 727.2 | 644177.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000
1 | с Косинское ул Школьная д. 1 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | с Пригородный д.10 | 368307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 321886.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46421.11
3 | с Пригородный д.12 | 368718.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 322291.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46427.18
4 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 3022670.27 | 0 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186151.71
Итого по Красносельское на 2019 год |  | 13278684.58 | 2160829 | 0 | 0 | 1710 | 5147160 | 290.52 | 174786.04 | 1447.41 | 4235909.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1560000
1 | с Горки ул Механическая д.5 | 1031632.06 | 740360.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.28 | 81271.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000
2 | с Горки ул Механическая д.6 | 1277998.98 | 974484.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.24 | 93514.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210000
3 | с Кирпичный завод д.1 | 3119677.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.3 | 2964677.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000
4 | с Кирпичный завод д.2 | 615984 | 445984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170000
5 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1290480 | 0 | 0 | 0 | 380 | 1125480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
6 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1164828 | 0 | 0 | 0 | 343 | 999828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
7 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1178412 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1013412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
8 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | 2173440 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2008440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165000
9 | с Энтузиаст ул Центральная д.9 | 1426232.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454.11 | 1271232.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155000

## Табл.1
Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах,
включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в
многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес МКД | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Стоимость капитального ремонта |  |  |  | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Плановая дата завершения работ
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан |  |  | всего: | за счет средств бюджета субъекта Российской Федерации | за счет средств местного бюджета | за счет средств собственников помещений в МКД
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Итого по Красносельское на 2017 год |  | X | X | X | X | X | 3303.8 | 2976.6 | 2618.9 | 130 | X | 3959696.28 | 171743.81 | 171743.81 | 3616208.66 | 1330.2749 | 2109.7719 | X
1 | с Косинское ул Школьная д. 1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | 200000 | 8674.6 | 8674.6 | 182650.8 | 500.6258 | 1565 | 09.2017
2 | с Пригородный д.10 | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 627.9 | 570.6 | 570.6 | 28 | РО | 368307.57 | 15974.6 | 15974.6 | 336358.37 | 645.4742 | 645.4742 | 07.2017
3 | с Пригородный д.12 | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 631.1 | 573.8 | 514.7 | 31 | РО | 368718.44 | 15992.42 | 15992.42 | 336733.6 | 642.5905 | 642.5905 | 06.2017
4 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 1990 |  | Панельные | 3 | 3 | 1593.7 | 1432.7 | 1288.4 | 52 | РО | 3022670.27 | 131102.2 | 131102.2 | 2760465.87 | 2109.7719 | 2109.7719 | 07.2017
Итого по Красносельское на 2019 год |  | X | X | X | X | X | 4974.8 | 4974.8 | 3395.5323 | 303 | X | 13278684.58 | 273555.59 | 273555.59 | 12731573.4 | 2669.1896 | 4036.8875 | X
1 | с Горки ул Механическая д.5 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 581.7 | 581.7 | 258.58 | 37 | РО | 1031632.06 | 21252.76 | 21252.76 | 989126.54 | 1773.4778 | 1773.4778 | 11.2019
2 | с Горки ул Механическая д.6 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 731.3 | 731.3 | 640.9523 | 38 | РО | 1277998.98 | 26328.19 | 26328.19 | 1225342.6 | 1747.5714 | 1747.5714 | 06.2019
3 | с Кирпичный завод д.1 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1129 | 1129 | 882.1 | 62 | РО | 3119677.18 | 64268.8 | 64268.8 | 2991139.58 | 2763.2216 | 2763.2216 | 09.2019
4 | с Кирпичный завод д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 393.6 | 393.6 | 289.8 | 16 | РО | 615984 | 12689.95 | 12689.95 | 590604.1 | 1565 | 1565 | 07.2019
5 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 399.5 | 399.5 | 244.4 | 25 | РО | 1290480 | 26585.32 | 26585.32 | 1237309.36 | 3230.2378 | 3230.5992 | 11.2019
6 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 378.8 | 378.8 | 205.7 | 32 | РО | 1164828 | 23996.75 | 23996.75 | 1116834.5 | 3075.0475 | 3075.3916 | 09.2019
7 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 367 | 367 | 102.9 | 27 | РО | 1178412 | 24276.59 | 24276.59 | 1129858.82 | 3210.9319 | 3211.2912 | 05.2019
8 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.6 | 640.6 | 569.3 | 42 | РО | 2173440 | 44775.27 | 44775.27 | 2083889.46 | 3392.8192 | 3393.1989 | 10.2019
9 | с Энтузиаст ул Центральная д.9 | 1945 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 353.3 | 353.3 | 201.8 | 24 | РО | 1426232.36 | 29381.96 | 29381.96 | 1367468.44 | 4036.8875 | 4036.8875 | 12.2019

## Табл.2
Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации
региональной программы капитального ремонта общего
имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана капитального ремонта общего имущества в мноргоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 год
№ п/п | Адрес МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [16 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [6 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройству невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройству выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды
|  |  | Всего | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | кв.м. | руб. | куб.м. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24
Итого по Красносельское |  | 3959696.28 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 727.2 | 644177.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329000
1 | с Косинское ул Школьная д. 1 | 200000 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50000
2 | с Пригородный д.10 | 368307.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 321886.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46421.11
3 | с Пригородный д.12 | 368718.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363.6 | 322291.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46427.18
4 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 3022670.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 716.5 | 2836518.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186151.71