## Приложение 1
Приложение № 1
к постановлению администрации МО Красносельское
от 26.04.2018 № 63
Краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 -2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [10 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ |  |  |  | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | утепление фасадов | переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую крышу, устройство выходов на кровлю | установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ | другие виды | замена плоской кровли на стропильную | капитальный ремонт внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23
Итого по Красносельское по 2017 году |  | 850402.31 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 621534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116601.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116601.31 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 145682.69 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33415.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33415.69 | 0 | 2017 | 2017 | -
2 | с Пригородный д.10 | 352351.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
3 | с Пригородный д.12 | 352367.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
Итого по Красносельское по краткосрочному плану 2017 года |  | 3635262.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202015.43 | 3433246.73 | 0 | 0 | 53182.71 | 148832.72 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1684.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.01 | 0 | 0 | 0 | 1684.01 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 3633578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200331.42 | 3433246.73 | 0 | 0 | 51498.7 | 148832.72 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по Красносельское по 2018 году |  | 7367505.03 | 0 | 0 | 0 | 1687.2 | 7020073.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347432.02 | 0 | 0 | 0 | 105301.1 | 242130.92 | 0 | X | X | X
1 | с Ополье д.8 | 2797839.69 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 2704350.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93488.95 | 0 | 0 | 0 | 40565.26 | 52923.69 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1377004.12 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1248279.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128724.2 | 0 | 0 | 0 | 18724.2 | 110000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1348958.99 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1293618.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55340.64 | 0 | 0 | 0 | 19404.28 | 35936.36 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1843702.23 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1773824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69878.23 | 0 | 0 | 0 | 26607.36 | 43270.87 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Итого по Красносельское по 2019 году |  | 9244361.562 | 2506965.01 | 0 | 0 | 640 | 2685477.83 | 0 | 0 | 993.3 | 3442396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 609522.582 | 0 | 0 | 0 | 129522.582 | 480000 | 0 | X | X | X
1 | с Горки ул Механическая д.5 | 1690590.538 | 1547379.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143210.698 | 0 | 0 | 0 | 23210.698 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
2 | с Кирпичный завод д.1 | 3614032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.3 | 3442396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171635.94 | 0 | 0 | 0 | 51635.94 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
3 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | 2845760 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2685477.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160282.17 | 0 | 0 | 0 | 40282.17 | 120000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
4 | с Кирпичный завод д.2 | 1093978.944 | 959585.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134393.774 | 0 | 0 | 0 | 14393.774 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020

## Таблица 1
Таблица № 1
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения о многоквартирных домах, включенных в сводный краткосрочный план реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на 2017 - 2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирногго дома (далее - МКД) | Год |  | Материал стен | Количество этажей | Количество подъездов | общая площадь МКД, всего | Площадь помещений МКД: |  | Количество жителей, зарегистрированных в МКД на дату утверждения краткосрочного плана | Способ формирования фонда капитального ремонта (РО - счет регионального оператора, СС - специальный счет) | Способ управления МКД (УК-управляющая организация, ТСЖ - товарищество собственников жилья, ЖК - жилищный кооператив, НУ - непосредственное управление, БУ - без управления) | Наименование организации, осуществляющей обслуживание МКД | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | Удельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД | Предельная стоимость капитального ремонта 1 кв. м. общей площади помещений МКД
|  | ввода в эксплуатацию | завершение последнего капитального ремонта |  |  |  |  | всего: | в том числе жилых помещений, находящихся в собственности граждан
[7 empty] | кв.м | кв.м | кв.м | чел. |  |  |  | руб. | руб./кв.м | руб./кв.м
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 13 | 17 | 18
Итого по Красносельское по 2017 году |  | X | X | X | X | X | 1710.1 | 1543.9 | 1330.5 | 78 | X | X | X | 850402.31 | 550.81 | 6404.35
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания № 3" | 145682.69 | 364.66 | 632.58
2 | с Пригородный д.10 | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 627.9 | 570.6 | 570.6 | 28 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 352351.81 | 617.51 | 6404.35
3 | с Пригородный д.12 | 1987 |  | Панельные | 2 | 2 | 631.1 | 573.8 | 514.7 | 31 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 352367.81 | 614.1 | 6368.63
Итого по Красносельское по краткосрочному плану 2017 года |  | X | X | X | X | X | 2044.8 | 1832.2 | 1533.6 | 71 | X | X | X | 3635262.16 | 1984.1 | 2972.42
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания № 3" | 1684.01 | 4.22 | 4.22
2 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 1990 |  | Панельные | 3 | 3 | 1593.7 | 1432.7 | 1288.4 | 52 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 3633578.15 | 2536.18 | 2972.42
Итого по Красносельское по 2018 году |  | X | X | X | X | X | 2080.2 | 1858 | 1703.7 | 113 | X | X | X | 7367505.03 | 3965.29 | 5023.71
1 | с Ополье д.8 | 1976 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 772.6 | 712.7 | 712.7 | 39 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 2797839.69 | 3925.69 | 4239.54
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1966 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 451.1 | 399.5 | 245.2 | 19 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания № 3" | 1377004.12 | 3446.82 | 4286.05
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1962 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 425.9 | 378.8 | 378.8 | 32 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 1348958.99 | 3561.14 | 4298.45
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1963 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 430.6 | 367 | 367 | 23 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 1843702.23 | 5023.71 | 5023.71
Итого по Красносельское по 2019 году |  | X | X | X | X | X | 2797.9 | 2544.9 | 2544.9 | 143 | X | X | X | 9244361.562 | 3632.5 | 6281.67
1 | с Горки ул Механическая д.5 | 1979 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 634.7 | 581.7 | 581.7 | 37 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания № 3" | 1690590.538 | 2906.29 | 4779.91
2 | с Кирпичный завод д.1 | 1984 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 4 | 1129 | 979 | 979 | 55 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 3614032.08 | 3691.55 | 6281.67
3 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | 1967 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 2 | 640.6 | 615.6 | 615.6 | 35 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 2845760 | 4622.74 | 4622.74
4 | с Кирпичный завод д.2 | 1969 |  | Каменные, кирпичные | 2 | 1 | 393.6 | 368.6 | 368.6 | 16 | РО | НУ | ООО "Управляющая компания №1" | 1093978.944 | 2967.93 | 4779.91

## Таблица 2
Таблица № 2
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Сведения по видам работ реализации краткосрочного плана региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории МО Красносельское Юрьев-Польского района на период 2017-2019 годы
№ п/п | Адрес многоквартирного дома (далее - МКД) | Стоимость капитального ремонта ВСЕГО | виды, установленные ч.1 ст.166 Жилищного Кодекса РФ | [15 empty] | виды, установленные нормативным правовым актом субъекта РФ | [5 empty] | Срок выполнения проектной документации | Срок выполнения запланированных строительно - монтажных работ (уточняется по видам) | Срок оказания услуги по строительному контролю
|  |  | ремонт внутридомовых инженерных систем | [5 empty] | ремонт или замена лифтового оборудования |  | ремонт крыши |  | ремонт подвальных помещений |  | ремонт фасада |  | ремонт фундамента |  | замена плоской кровли на стропильную | капитальный внутридомовых инжнерных систем вентиляции и дымоудаления при капитальном ремонте крыш | ремонт внутридомовых инженерных систем теплоснабжения с заменой отопительных приборов (радиаторов) в местах общего пользования и отопительных приборов (радиаторов), расположенных в жилых помещениях, не имеющих отключающих устройств. | строительный контроль | разработка проектной документации | авторский надзор при выполнении работ по МКД, имеющих статус объекта культурного наследия (памятника истории и культуры) народов РФ
|  |  | ремонт сетей ХВС | ремонт сетей ГВС | ремонт сетей теплоснабжения | ремонт систем водоотведения | ремонт сетей электроснабжения | ремонт сетей газоснабжения
|  | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | ед. | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | кв.м | руб. | куб.м | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб. | руб.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
Итого по Красносельское по 2017 году |  | 850402.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 656 | 621534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116601.31 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 145682.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33415.69 | 0 | 2017 | 2017 | -
2 | с Пригородный д.10 | 352351.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
3 | с Пригородный д.12 | 352367.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328 | 310775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41592.81 | 0 | 2017 | 2017 | -
Итого по Красносельское по краткосрочному плану 2017 года |  | 3635262.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433246.73 | 0 | 0 | 53182.71 | 148832.72 | 0 | X | X | X
1 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1684.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1684.01 | 0 | 0 | - | - | 2018
2 | с Энтузиаст ул Центральная д. 4 | 3633578.15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3433246.73 | 0 | 0 | 51498.7 | 148832.72 | 0 | 2018 | 2018 | 2018
Итого по Красносельское по 2018 году |  | 7367505.03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1687.2 | 7020073.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105301.1 | 242130.92 | 0 | X | X | X
1 | с Ополье д.8 | 2797839.69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 636.5 | 2704350.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40565.26 | 52923.69 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
2 | с Косинское ул Школьная д.1 | 1377004.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 360.7 | 1248279.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18724.2 | 110000 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
3 | с Сосновый Бор ул Центральная д.10 | 1348958.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 343 | 1293618.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19404.28 | 35936.36 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
4 | с Сосновый Бор ул Центральная д.9 | 1843702.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 1293618.35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26607.36 | 43270.87 | 0 | 2018 | 2019 | 2019
Итого по Красносельское по 2019 году |  | 9244361.56 | 0 | 0 | 1547379.84 | 0 | 959585.17 | 0 | 0 | 0 | 640 | 1773824 | 0 | 0 | 993.3 | 3442396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129522.582 | 480000 | 0 | X | X | X
1 | с Горки ул Механическая д.5 | 1690590.538 | 0 | 0 | 1547379.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23210.698 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
2 | с Кирпичный завод д.1 | 3614032.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 993.3 | 3442396.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51635.94 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020
3 | с Энтузиаст ул Центральная д.3 | 2845760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 640 | 2685477.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40282.17 | 120000 | 0 | 2019 | 2019 | 2019
4 | с Кирпичный завод д.2 | 1093978.944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959585.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14393.774 | 120000 | 0 | 2019 | 2020 | 2020

## Таблица 3
Таблица № 3
к краткосрочному плану реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на 2017-2019 годы
Источники финансирования краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах на территории муниципального образования Красносельское на период 2017-2019 годы
Источники финансирования | Объем финансирования по 2017 г., руб.
Всего | 4485664.47
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 171004.39
Местные бюджеты | 171004.39
Средства собственников | 4143655.69
Источники финансирования | Объем финансирования по 2018 г., руб.
Всего | 7367505.03
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 7367505.03
Источники финансирования | Объем финансирования по 2019 г., руб.
Всего | 9244361.562
в том числе: Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 0
Областной бюджет | 0
Местные бюджеты | 0
Средства собственников | 9244361.562